PLAN DE DÉVELOPPEMENT

Migration MyWebClient → API MyWebIntelligence

Interface graphique complète pour la gestion des projets de crawling

| Version | 2.0 |
| --- | --- |
| Date | 16 février 2026 |
| Projet | MyWebIntelligence |
| Séquences | 35 × 2 heures (70h) |
| Phases | 7 phases |

# Table des matières

1. Contexte et audit de l'existant

2. Architecture cible et intégration legacy

3. Correspondance CLI → API → Interface

4. PHASE 1 — Fondations et authentification (S1–S5)

5. PHASE 2 — Gestion des projets / lands (S6–S10)

6. PHASE 3 — Pipelines de collecte et suivi des tâches (S11–S17)

7. PHASE 4 — Exploration des données (S18–S23)

8. PHASE 5 — Exports et tags (S24–S27)

9. PHASE 6 — Administration (S28–S31)

10. PHASE 7 — Tests, intégration et déploiement (S32–S35)

11. Récapitulatif et calendrier

# 1. Contexte et audit de l'interface existante

## 1.1 État de l'interface MyDoc Intelligence (legacy)

L'analyse des captures d'écran de l'interface existante « MyDoc Intelligence » révèle une application web déjà structurée autour de plusieurs écrans fonctionnels. Cette interface constitue la base à partir de laquelle le développement sera conduit. Chaque nouvel écran et chaque nouvelle fonctionnalité devra s'intégrer dans la charte graphique et les conventions d'interaction déjà en place.

### Écrans existants identifiés

| Écran | Composants UI observés | État |
| --- | --- | --- |
| Page d'accueil (non connecté) | Header « MyDoc Intelligence », liens Connexion / Créer un compte, titre central | Fonctionnel |
| Connexion | Formulaire : E-mail, Mot de passe, checkbox « Rester connecté », lien « Mot de passe oublié », bouton Connexion (bleu) | Fonctionnel |
| Création de compte | Formulaire : Prénom, Nom, Organisation, Titre, E-mail*, Mot de passe*, checkbox CGU, bouton S'enregistrer | Fonctionnel |
| Mes projets (connecté) | Liste de projets en cartes (nom, description tronquée, bouton « Ouvrir »), sections Collaborations et Favoris, menu déroulant « Paramètres » (Administration, Infos profil, Déconnexion), bouton « Nouveau projet » | Fonctionnel |
| Panneau « Créer un projet » | Panneau latéral coulissant : champs Nom*, Description, import de fichiers (TXT/MD/ZIP, 20 fichiers, 200Mo max), bouton Enregistrer | Fonctionnel |
| Profil utilisateur | Formulaire : E-mail*, Prénom, Nom, Organisation, Titre, Nouveau mot de passe, Confirmer le mot de passe, bouton Enregistrer | Fonctionnel |
| Tableau de bord admin | Sidebar : Tableau de bord, Utilisateurs, Projets, Paramètres. Cartes KPI : nombre d'utilisateurs, nombre de projets | Fonctionnel |
| Explorateur d'expressions | NON VISIBLE dans les captures — à créer pour la gestion des lands API | À créer |
| Gestion des pipelines | NON VISIBLE — interface de lancement crawl/readable/seorank/etc. | À créer |
| Panneau d'export | NON VISIBLE — sélection des formats d'export | À créer |

### Conventions UI à respecter

- Header fixe avec logo « MyDoc Intelligence » à gauche, menu « Paramètres » (dropdown) à droite

- Boutons d'action principaux en bleu (#2563EB), texte blanc

- Cartes de projets avec bordure gauche, titre en gras, description tronquée, bouton « Ouvrir »

- Panneaux coulissants depuis la droite pour les formulaires de création (pattern observé sur « Créer un projet »)

- Champs obligatoires marqués d'un astérisque rouge (*)

- Formulaires en pleine largeur avec labels au-dessus des champs

- Sidebar grise pour la navigation admin (Tableau de bord, Utilisateurs, Projets, Paramètres)

## 1.2 Architecture technique actuelle et cible

L'architecture de l'application est en cours de transition d'un modèle monolithique (React + Express + SQLite) vers un modèle client-API séparé (React ←→ FastAPI + PostgreSQL + Celery + Redis). Le serveur Express et la base SQLite locale seront supprimés au profit d'appels REST directs vers l'API FastAPI, avec authentification JWT.

| Composant | État actuel (legacy) | État cible (migration) |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 16, React Router v5, Bootstrap 4, jQuery | React 18, React Router v6, Bootstrap 5, sans jQuery |
| Backend | Express/Node.js (server/), SQLite locale | Appels REST vers FastAPI (port 8000) |
| Authentification | AdminDB.js (SQLite), sessions | JWT (access_token + refresh_token), intercepteurs Axios |
| Base de données | SQLite mwi.db (fichier local) | PostgreSQL (gérée par l'API) |
| Tâches asynchrones | Aucune (CLI bloquante) | Celery + Redis (via endpoints API) |
| Suivi tâches | Aucun | Polling /api/v1/jobs + WebSocket optionnel |
| Build | Create React App (react-scripts) | Vite (migration recommandée) |

# 2. Correspondance complète CLI → API → Interface

Le tableau ci-dessous établit la correspondance entre chaque commande de l'ancien CLI, l'endpoint API disponible, et le composant d'interface à développer ou adapter. Cette matrice constitue le référentiel de couverture fonctionnelle du projet.

## 2.1 Land Management (gestion des projets)

| Commande CLI | Endpoint API | Composant UI | Séquence |
| --- | --- | --- | --- |
| land create --name --desc --lang | POST /api/v2/lands/ | Panneau « Créer un projet » (existant, à adapter) | S7 |
| land list | GET /api/v2/lands/ | Vue « Mes projets » (existant, à adapter) | S6 |
| land list --name=X | GET /api/v2/lands/{id} | Vue détaillée du land (LandDetail) | S8 |
| land delete --name | DELETE /api/v2/lands/{id} | Bouton suppression dans LandDetail | S8 |
| land delete --maxrel=X | DELETE /api/v2/lands/{id}/expressions?maxrel=X | Slider + bouton dans LandSettings | S8 |
| land addterm --terms | POST /api/v2/lands/{id}/terms | TermManager (formulaire chips) | S9 |
| land addurl --urls | POST /api/v2/lands/{id}/urls | UrlManager (saisie directe) | S10 |
| land addurl --path | POST /api/v2/lands/{id}/urls | UrlManager (upload fichier) | S10 |
| land urlist (SerpAPI) | POST /api/v2/lands/{id}/serpapi-urls | SerpApiPanel (formulaire avancé) | S10 |

## 2.2 Data Collection (collecte de données)

| Commande CLI | Endpoint API | Composant UI | Séquence |
| --- | --- | --- | --- |
| land crawl --limit --depth --http | POST /api/v2/lands/{id}/crawl | CrawlLauncher (formulaire + suivi job) | S12 |
| land readable --merge --llm | POST /api/v2/lands/{id}/readable | ReadableLauncher (3 stratégies) | S13 |
| land seorank --limit --depth --force | POST /api/v2/lands/{id}/seorank | SeoRankLauncher | S14 |
| land medianalyse --depth --minrel | POST /api/v2/lands/{id}/media-analysis | MediaAnalysisLauncher | S14 |
| domain crawl --limit --http | POST /api/v2/domains/crawl | DomainCrawlLauncher | S15 |
| land consolidate --limit --depth | POST /api/v2/lands/{id}/consolidate | ConsolidationLauncher | S15 |
| heuristic update | POST /api/v2/lands/{id}/heuristic-update | Bouton HeuristicLauncher | S15 |
| land llm validate | POST /api/v2/lands/{id}/llm-validate | LlmValidationLauncher | S15 |

## 2.3 Export (export de données)

| Format d'export | Endpoint API | Composant UI | Séquence |
| --- | --- | --- | --- |
| pagecsv | POST /api/v1/export/direct {type:pagecsv} | ExportPanel — sélecteur de format | S24–S25 |
| fullpagecsv | POST /api/v1/export/direct {type:fullpagecsv} | ExportPanel | S24–S25 |
| nodecsv | POST /api/v1/export/direct {type:nodecsv} | ExportPanel | S24–S25 |
| mediacsv | POST /api/v1/export/direct {type:mediacsv} | ExportPanel | S24–S25 |
| pagegexf | POST /api/v1/export/direct {type:pagegexf} | ExportPanel | S24–S25 |
| nodegexf | POST /api/v1/export/direct {type:nodegexf} | ExportPanel | S24–S25 |
| corpus | POST /api/v1/export/direct {type:corpus} | ExportPanel | S24–S25 |
| pseudolinks | POST /api/v1/export/direct {type:pseudolinks} | ExportPanel | S24–S25 |
| pseudolinkspage | POST /api/v1/export/direct {type:pseudolinkspage} | ExportPanel | S24–S25 |
| pseudolinksdomain | POST /api/v1/export/direct {type:pseudolinksdomain} | ExportPanel | S24–S25 |
| nodelinkcsv (ZIP 4 CSV) | POST /api/v1/export/nodelinkcsv | ExportPanel | S24–S25 |
| tagmatrix | POST /api/v1/export/direct {type:tagmatrix} | TagExportPanel | S26–S27 |
| tagcontent | POST /api/v1/export/direct {type:tagcontent} | TagExportPanel | S26–S27 |

## 2.4 Administration

| Fonction | Endpoint API | Composant UI | Séquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Lister les utilisateurs | GET /api/v2/users/ | AdminPanel > Utilisateurs (existant, à connecter) | S28–S29 |
| Créer un utilisateur | POST /api/v2/users/ | Formulaire admin | S28–S29 |
| Modifier un utilisateur | PUT /api/v2/users/{id} | Formulaire édition | S28–S29 |
| Bloquer/débloquer | POST /api/v2/users/{id}/block | Toggle dans la liste | S29 |
| Changer rôle (admin/client) | POST /api/v2/users/{id}/set-role | Sélecteur dans la liste | S29 |
| Supprimer un utilisateur | DELETE /api/v2/users/{id} | Bouton avec confirmation | S29 |
| Lister les projets (admin) | GET /api/v2/admin/lands/ | AdminPanel > Projets (existant, à connecter) | S30 |
| Statistiques globales | GET /api/v2/admin/stats | AdminPanel > Tableau de bord (existant) | S30 |

# 3. Plan de développement par séquences de 2 heures

Le développement est organisé en 7 phases regroupant 35 séquences de 2 heures chacune, soit un effort total estimé de 70 heures de développement effectif. Chaque séquence est conçue pour produire un livrable testable à son terme.

## 3.1 Vue d'ensemble des phases

| Phase | Séquences | Durée | Périmètre |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Fondations et authentification | S1 – S5 | 10h | Tooling, Axios/JWT, AuthContext, Layout, API users (backend) |
| Phase 2 — Gestion des projets / Lands | S6 – S10 | 10h | CRUD lands, termes, URLs, SerpAPI |
| Phase 3 — Pipelines et suivi des tâches | S11 – S17 | 14h | Crawl, readable, SEO, media, consolidation, jobs, WebSocket |
| Phase 4 — Exploration des données | S18 – S23 | 12h | Expressions, domaines, médias, tags, paragraphes |
| Phase 5 — Exports | S24 – S27 | 8h | 13 formats d'export, téléchargements, tag exports |
| Phase 6 — Administration | S28 – S31 | 8h | Gestion utilisateurs, projets admin, statistiques, audit |
| Phase 7 — Tests et déploiement | S32 – S35 | 8h | Tests E2E, intégration, Docker, documentation |

# PHASE 1 — Fondations et authentification

Cette phase établit l'infrastructure technique de la migration : remplacement du serveur Express, mise à jour des dépendances, mise en place de la communication JWT avec l'API FastAPI, et construction du layout intégrant les patterns UI existants.

Séquence 1 — Migration du tooling et suppression du serveur Express  [2h]

Objectif : Préparer l'environnement de développement en supprimant la dépendance Express/SQLite et en modernisant le stack.

Tâches :

- Créer la branche feature/api-migration

  - Partir du code MyWebClient existant

  - Conserver tous les composants frontend existants

- Supprimer le répertoire server/ (Express + AdminDB.js + DataQueries.js)

  - Ce serveur sera remplacé par les appels à l'API FastAPI sur le port 8000

  - Conserver le code comme référence dans un dossier _legacy_server/

- Migrer de Create React App vers Vite

  - Installer vite et @vitejs/plugin-react

  - Déplacer index.html à la racine du projet

  - Configurer le proxy Vite : server.proxy['/api'] → 'http://localhost:8000'

  - Adapter les imports (suppression des chemins react-scripts)

- Mettre à jour React 16 → 18

  - Remplacer ReactDOM.render() par createRoot()

  - Les composants existants (Login, LandExplorer, etc.) restent fonctionnels

- Mettre à jour React Router v5 → v6 : remplacer Switch par Routes, component par element

- Mettre à jour Bootstrap 4 → 5 : supprimer jQuery et Popper.js, adapter les classes modifiées

- Valider que le build compile sans erreur (npm run build)

Livrables :

- Projet fonctionnel sous Vite, React 18, React Router v6, Bootstrap 5

- Serveur Express supprimé, proxy configuré vers l'API FastAPI

- Aucune fonctionnalité métier à ce stade (écrans vides ou en erreur attendu)

Séquence 2 — Couche API Axios — intercepteurs JWT et modules  [2h]

Objectif : Établir la couche de communication HTTP entre le client React et l'API FastAPI avec gestion automatique des tokens JWT.

Tâches :

- Créer src/api/axiosInstance.js

  - Instance Axios avec baseURL configurable (env variable VITE_API_URL, défaut '/api')

  - Intercepteur de requête : injection du header Authorization: Bearer <token> depuis localStorage

  - Intercepteur de réponse : sur 401 → appel POST /api/v1/auth/refresh avec le refresh_token → retry de la requête originale → si échec du refresh → redirection vers /login et suppression des tokens

  - Gestion des erreurs réseau (timeout 30s, serveur indisponible)

- Créer src/api/authApi.js

  - login(email, password) → POST /api/v1/auth/login (format x-www-form-urlencoded requis par OAuth2PasswordRequestForm de FastAPI)

  - refreshToken() → POST /api/v1/auth/refresh

  - getMe() → GET /api/v1/auth/me

  - register(data) → POST /api/v1/auth/register

  - forgotPassword(email) → POST /api/v1/auth/forgot-password

  - resetPassword(token, password) → POST /api/v1/auth/reset-password

- Créer les stubs de tous les modules API (fichiers avec exports nommés vides) : landApi.js, expressionApi.js, domainApi.js, exportApi.js, tagApi.js, jobApi.js, adminApi.js

- Écrire un test unitaire pour l'intercepteur de refresh token (mock Axios)

Livrables :

- Module Axios avec intercepteurs JWT opérationnels

- authApi.js complet avec toutes les méthodes d'authentification

- Stubs des modules API pour développement futur

Séquence 3 — Contexte d'authentification et connexion des écrans existants  [2h]

Objectif : Connecter les formulaires Login et Register existants à l'API FastAPI via le nouveau AuthContext.

Tâches :

- Créer src/contexts/AuthContext.js

  - State : user (objet), accessToken, refreshToken, isAuthenticated (booléen), isAdmin (dérivé de user.is_admin), isLoading (chargement initial)

  - Actions : login(email, password), logout(), refreshSession()

  - Au montage : vérifier la présence d'un token dans localStorage → appeler getMe() pour valider la session → mettre à jour isAuthenticated

  - Stocker access_token et refresh_token dans localStorage à chaque login/refresh

- Adapter le composant Login.js existant (visible dans les captures)

  - Remplacer l'appel à l'ancien endpoint Express /api/auth/login par authApi.login()

  - Le format du body doit être application/x-www-form-urlencoded (contrainte FastAPI OAuth2PasswordRequestForm)

  - Conserver le champ E-mail, Mot de passe, checkbox « Rester connecté », lien « Mot de passe oublié »

  - Ajouter la gestion du « Rester connecté » : si coché, stocker le refresh_token ; sinon, session uniquement

- Adapter le formulaire de création de compte existant

  - Brancher les champs Prénom, Nom, Organisation, Titre, E-mail, Mot de passe sur authApi.register()

  - Conserver la checkbox « J'accepte les conditions d'utilisation »

- Créer un composant ProtectedRoute : vérifie isAuthenticated, redirige vers /login sinon

- Créer un composant AdminRoute : étend ProtectedRoute avec vérification isAdmin

- Adapter App.js pour utiliser AuthContext et les routes protégées

Livrables :

- Formulaire de connexion branché sur l'API FastAPI

- Formulaire d'inscription branché sur l'API

- Routes protégées par l'authentification JWT

- Session persistante via refresh token

Séquence 4 — Adaptation du layout et de la navigation existants  [2h]

Objectif : Adapter le layout existant (header, menu Paramètres, sidebar admin) pour intégrer les nouvelles routes tout en conservant les patterns UI observés.

Tâches :

- Adapter le Header existant (visible sur toutes les captures)

  - Logo « MyDoc Intelligence » (ou « MyWeb Intelligence ») à gauche — conserver le style actuel

  - Menu « Paramètres » (dropdown) à droite : Administration (si admin), Infos profil, Déconnexion — ce menu existe déjà

  - Ajouter un badge de notification pour les tâches en cours (nombre de jobs actifs) à côté de « Paramètres »

- Adapter la vue « Mes projets » comme page d'accueil connectée

  - Cette vue existe déjà (cartes de projets, sections Collaborations et Favoris)

  - Ajouter un compteur d'expressions et de domaines sur chaque carte de projet

  - Le bouton « Nouveau projet » (existant) déclenchera le panneau latéral de création

- Définir les routes React Router v6

  - / → Page d'accueil (non connecté) ou « Mes projets » (connecté)

  - /login → Connexion

  - /register → Création de compte

  - /profile → Profil utilisateur (existant)

  - /projects → Mes projets (alias de /)

  - /projects/:id → Vue détaillée d'un land (LandDetail — à créer)

  - /projects/:id/expressions → Explorateur d'expressions (à créer)

  - /projects/:id/pipelines → Pipelines de collecte (à créer)

  - /projects/:id/export → Panneau d'export (à créer)

  - /projects/:id/tags → Gestion des tags (à créer)

  - /admin → Tableau de bord admin (existant — sidebar)

  - /admin/users → Gestion utilisateurs (existant — à connecter)

  - /admin/projects → Gestion projets admin (existant — à connecter)

  - /jobs → Suivi des tâches (à créer)

- Supprimer le composant DatabaseLocator (plus de sélection de fichier SQLite, la base est gérée par l'API)

- Adapter la page Profil existante pour appeler l'API au lieu du serveur Express

Livrables :

- Navigation complète définie et fonctionnelle

- Header et menu Paramètres adaptés

- Toutes les routes configurées avec ProtectedRoute et AdminRoute

Séquence 5 — Endpoints d'administration des utilisateurs (côté API)  [2h]

Objectif : Créer les endpoints manquants côté API FastAPI pour la gestion complète des utilisateurs par l'administrateur. Cette séquence porte sur le backend Python.

Tâches :

- Créer app/api/v2/endpoints/users.py côté API FastAPI

  - GET /api/v2/users/ — Liste paginée (admin uniquement)

  - POST /api/v2/users/ — Création d'un utilisateur (admin)

  - GET /api/v2/users/{user_id} — Détail d'un utilisateur

  - PUT /api/v2/users/{user_id} — Modification (rôle, statut, email, profil)

  - DELETE /api/v2/users/{user_id} — Suppression

  - POST /api/v2/users/{user_id}/block — Blocage/déblocage

  - POST /api/v2/users/{user_id}/set-role — Changement de rôle (admin/client)

- Créer les schémas Pydantic dans app/schemas/user.py

  - UserCreate : username, email, password, first_name, last_name, organization, title

  - UserUpdate : mêmes champs optionnels

  - UserResponse : id, email, first_name, last_name, organization, title, is_active, is_admin, is_blocked, created_at, last_login

  - UserListResponse : items[], total, page, per_page

- Implémenter les fonctions CRUD dans app/crud/crud_user.py

  - get_multi(skip, limit, search) avec pagination

  - create(obj_in) avec hachage bcrypt du mot de passe

  - update(db_obj, obj_in)

  - set_blocked(user_id, blocked, blocked_until)

  - set_role(user_id, is_admin)

- Ajouter la dépendance get_current_admin_user dans app/api/dependencies.py

- Enregistrer les routes dans app/api/v2/router.py

- Écrire les tests unitaires pour les 7 endpoints

Livrables :

- API complète de gestion utilisateurs (/api/v2/users/*)

- Contrôle d'accès admin sur tous les endpoints

- Tests unitaires passants

# PHASE 2 — Gestion des projets / Lands

Cette phase connecte la vue « Mes projets » existante à l'API et implémente toutes les fonctionnalités de gestion des lands : création, suppression, gestion des termes, ajout d'URLs (manuel, fichier, SerpAPI). Chaque écran s'intègre dans le pattern UI existant (cartes, panneaux coulissants, formulaires).

Séquence 6 — Module landApi.js et contexte LandContext  [2h]

Objectif : Implémenter la couche de communication complète pour les opérations sur les lands et le contexte React associé.

Commandes CLI couvertes : land list | land create | land delete | land addterm | land addurl | land urlist

Tâches :

- Compléter src/api/landApi.js avec toutes les méthodes

  - getLands(page, perPage) → GET /api/v2/lands/

  - getLand(id) → GET /api/v2/lands/{id}

  - createLand({name, description, lang}) → POST /api/v2/lands/

  - updateLand(id, data) → PUT /api/v2/lands/{id}

  - deleteLand(id) → DELETE /api/v2/lands/{id}

  - getLandStats(id) → GET /api/v2/lands/{id}/stats

  - addTerms(id, terms[]) → POST /api/v2/lands/{id}/terms

  - addUrls(id, urls[]) → POST /api/v2/lands/{id}/urls

  - addSerpApiUrls(id, {query, datestart, dateend, timestep, lang}) → POST /api/v2/lands/{id}/serpapi-urls

  - deleteExpressionsByRelevance(id, maxrel) → DELETE /api/v2/lands/{id}/expressions?maxrel=X

  - startCrawl(id, opts) → POST /api/v2/lands/{id}/crawl

  - startReadable(id, opts) → POST /api/v2/lands/{id}/readable

  - startSeoRank(id, opts) → POST /api/v2/lands/{id}/seorank

  - startMediaAnalysis(id, opts) → POST /api/v2/lands/{id}/media-analysis

  - startConsolidation(id, opts) → POST /api/v2/lands/{id}/consolidate

  - startHeuristicUpdate(id) → POST /api/v2/lands/{id}/heuristic-update

  - startLlmValidation(id, opts) → POST /api/v2/lands/{id}/llm-validate

- Créer src/contexts/LandContext.js

  - State : lands[], currentLand, currentLandStats, isLoading, filters (relevance, depth, page, perPage)

  - Actions : fetchLands(), selectLand(id), createLand(data), deleteLand(id), updateLand(id, data), setFilters()

  - Appel automatique de fetchLands() au montage du provider

- Créer le hook src/hooks/useLand.js comme raccourci vers le contexte

Livrables :

- Module landApi.js complet couvrant toutes les commandes CLI liées aux lands

- Contexte LandContext fonctionnel avec gestion d'état

Séquence 7 — Adaptation de la vue « Mes projets » et du panneau de création  [2h]

Objectif : Connecter la vue existante « Mes projets » (cartes de projets, bouton « Nouveau projet », panneau coulissant) à l'API FastAPI.

Commandes CLI couvertes : land create | land list | land delete

Tâches :

- Adapter la vue « Mes projets » existante (visible dans les captures)

  - Remplacer les appels Express par landApi.getLands()

  - Conserver le design actuel : cartes avec titre en gras, description tronquée, bouton « Ouvrir » bleu

  - Ajouter sur chaque carte : badge de langue (fr/en), compteur d'expressions, indicateur de statut du dernier crawl

  - Le bouton « Ouvrir » navigue vers /projects/:id (vue détaillée du land)

  - Le bouton « Nouveau projet » (existant, en haut à droite) ouvre le panneau coulissant

- Adapter le panneau « Créer un projet » existant (coulissant depuis la droite)

  - Le panneau existe déjà avec les champs Nom*, Description, import de fichiers

  - Remplacer l'appel backend par landApi.createLand({name, description})

  - Ajouter un champ « Langue » : sélecteur (fr, en, de, es, it, pt) — valeur par défaut : fr

  - Conserver la section « Fichiers à importer » (TXT/MD/ZIP) — interpréter les fichiers TXT comme des listes d'URLs (une URL par ligne) et appeler landApi.addUrls() après création

  - Fermer le panneau et rafraîchir la liste au succès

- Implémenter la suppression de land avec modale de confirmation (pattern existant)

- Implémenter le renommage inline (double-clic sur le titre de la carte)

Livrables :

- Vue « Mes projets » connectée à l'API — affiche les lands de l'utilisateur

- Panneau de création connecté à l'API — crée un land et importe les URLs si fichier fourni

- Suppression de land fonctionnelle

Séquence 8 — Vue détaillée d'un land — LandDetail  [2h]

Objectif : Créer la page de détail d'un land affichant ses propriétés, statistiques, et donnant accès à toutes les actions.

Commandes CLI couvertes : land list --name | land delete --maxrel

Tâches :

- Créer src/components/Land/LandDetail.js

  - En-tête : nom du land (éditable inline), description (textarea éditable), badge de langue

  - Bloc statistiques (depuis GET /api/v2/lands/{id}/stats) : nombre total d'expressions, nombre crawlées, nombre de domaines, nombre de médias, relevance moyenne, statut du dernier crawl

  - Navigation par onglets sous les statistiques : Expressions | Termes & URLs | Pipelines | Export | Tags

  - Chaque onglet charge le composant correspondant (développé dans les séquences suivantes)

- Créer le panneau de paramètres du land (LandSettings)

  - Accessible via une icône engrenage dans l'en-tête du land

  - Modification du nom et de la description → PUT /api/v2/lands/{id}

  - Changement de langue

  - Section « Nettoyage » : slider de relevance minimale (0–10) + bouton « Supprimer les expressions sous ce seuil » → DELETE /api/v2/lands/{id}/expressions?maxrel=X (équivalent de land delete --maxrel=X)

  - Bouton de suppression du land (avec double confirmation)

- Connecter à la route /projects/:id

- Implémenter le chargement automatique des stats au montage

Livrables :

- Page de détail d'un land avec statistiques dynamiques

- Panneau de paramètres avec nettoyage par relevance

- Navigation par onglets vers les sous-sections

Séquence 9 — Gestion des termes — TermManager  [2h]

Objectif : Implémenter l'interface d'ajout et de gestion des mots-clés (termes) d'un land, équivalent de land addterm.

Commandes CLI couvertes : land addterm

Tâches :

- Créer src/components/Land/TermManager.js (onglet « Termes & URLs »)

  - Affichage des termes actuels du land sous forme de chips/badges (lecture depuis land.words[])

  - Champ de saisie avec séparateur virgule pour ajouter plusieurs termes (comportement identique à --terms="keyword1, keyword2")

  - Validation : pas de doublons, pas de termes vides, longueur minimale 2 caractères

  - Bouton « Ajouter » → landApi.addTerms(id, terms[])

  - Bouton de suppression individuelle (croix sur chaque chip) — nécessite un endpoint DELETE /api/v2/lands/{id}/terms/{term} côté API (à créer si absent)

  - Compteur de termes total

- Implémenter l'autocomplete et les suggestions

  - Suggérer les termes déjà utilisés dans d'autres lands de l'utilisateur

  - Afficher un avertissement si un terme est un sous-ensemble d'un terme existant

- Rafraîchir les statistiques du land après ajout/suppression de termes

- Gérer les erreurs : terme déjà existant (409 Conflict), land introuvable (404)

Livrables :

- Interface de gestion des termes complète avec chips, ajout, suppression

- Validation côté client

Séquence 10 — Gestion des URLs et SerpAPI — UrlManager et SerpApiPanel  [2h]

Objectif : Implémenter l'ajout d'URLs (saisie directe, upload de fichier, requête SerpAPI), équivalent de land addurl et land urlist.

Commandes CLI couvertes : land addurl --urls | land addurl --path | land urlist --query --datestart --dateend --timestep

Tâches :

- Créer src/components/Land/UrlManager.js (dans l'onglet « Termes & URLs »)

  - Mode direct : textarea multiligne pour saisir des URLs (une par ligne ou séparées par des virgules)

  - Mode fichier : bouton d'upload d'un fichier .txt, lecture côté client (FileReader), envoi en batch via landApi.addUrls()

  - Validation : format URL (regex), suppression des doublons, compteur d'URLs à ajouter

  - Affichage du résultat : X URLs ajoutées, Y déjà existantes, Z invalides

- Créer src/components/Land/SerpApiPanel.js (section dépliable dans l'onglet « Termes & URLs »)

  - Formulaire correspondant à land urlist :

  - — Champ query : textarea avec syntaxe booléenne (aide contextuelle : OR, AND, guillemets)

  - — Date de début (datestart) : sélecteur de date (format YYYY-MM-DD)

  - — Date de fin (dateend) : sélecteur de date

  - — Pas temporel (timestep) : sélecteur radio (day, week, month)

  - — Langue : sélecteur

  - Bouton « Rechercher sur Google » → landApi.addSerpApiUrls()

  - La tâche est asynchrone (Celery) : afficher un indicateur de progression et le task_id

  - Au retour : afficher le nombre d'URLs trouvées et ajoutées

- Intégrer UrlManager et SerpApiPanel dans le même onglet, avec deux sections distinctes

- Ajouter un compteur total d'URLs du land dans l'en-tête de l'onglet

Livrables :

- Interface d'ajout d'URLs (saisie, fichier, SerpAPI) complète

- Formulaire SerpAPI avec tous les paramètres de land urlist

# PHASE 3 — Pipelines de collecte et suivi des tâches

Cette phase implémente les interfaces de lancement et de suivi pour l'ensemble des opérations de collecte de données (crawl, readable, SEO Rank, media, consolidation, heuristiques, validation LLM) ainsi que le système de suivi des tâches asynchrones Celery.

Séquence 11 — Module jobApi.js et contexte JobContext  [2h]

Objectif : Implémenter la couche de suivi des tâches asynchrones (Celery) côté client.

Tâches :

- Compléter src/api/jobApi.js

  - getJobs({land_id, status, page, per_page}) → GET /api/v1/jobs

  - getJob(jobId) → GET /api/v1/jobs/{job_id}

  - cancelJob(jobId) → POST /api/v1/jobs/{job_id}/cancel

- Créer src/contexts/JobContext.js

  - State : activeJobs[] (PENDING/RUNNING), completedJobs[] (historique), isPolling

  - Mécanisme de polling : toutes les 5 secondes tant qu'il y a des jobs actifs

  - Arrêt automatique du polling quand aucun job actif

  - Notification toast quand un job change d'état (RUNNING→COMPLETED, RUNNING→FAILED)

- Créer src/hooks/useJobLauncher.js (hook générique)

  - Paramètres : apiFunction (ex: landApi.startCrawl), landId, payload

  - Retour : { launch(), isRunning, taskId, status, error }

  - launch() appelle l'API, enregistre le taskId dans JobContext, active le polling

- Créer le composant de notification toast (Bootstrap Toast) pour les événements de job

Livrables :

- Système de suivi des tâches avec polling automatique

- Hook useJobLauncher réutilisable pour tous les pipelines

- Notifications toast pour les changements d'état

Séquence 12 — Lanceur de crawl — CrawlLauncher  [2h]

Objectif : Créer l'interface de lancement et de suivi d'un crawl, équivalent de land crawl.

Commandes CLI couvertes : land crawl --limit --depth --http

Tâches :

- Créer src/components/Pipeline/CrawlLauncher.js

  - Formulaire avec les paramètres :

  - — limit : champ numérique (optionnel, placeholder « illimité »)

  - — depth : sélecteur (0 = seeds uniquement, 1, 2, 3)

  - — http : sélecteur (Tous, 503, 404, 200) pour le re-crawl ciblé

  - — enable_llm : checkbox « Activer la validation LLM »

  - Bouton « Lancer le crawl » (bleu, icône play)

  - Utilisation du hook useJobLauncher(landApi.startCrawl, landId, payload)

  - Affichage de PipelineStatus pendant l'exécution

- Créer src/components/Pipeline/PipelineStatus.js (composant réutilisable)

  - Barre de progression (Bootstrap Progress)

  - Icône de statut : spinner (RUNNING), check vert (COMPLETED), croix rouge (FAILED)

  - Durée écoulée (chronomètre)

  - Bouton d'annulation (pour les tâches en cours)

  - Message d'erreur détaillé si FAILED

- Créer l'onglet « Pipelines » dans LandDetail

  - Grille de 7 panneaux : Crawl, Readable, SEO Rank, Media, Consolidation, Heuristiques, LLM

  - Chaque panneau affiche le statut du dernier run et un bouton de lancement

- Intégrer CrawlLauncher dans le panneau Crawl de l'onglet Pipelines

Livrables :

- Interface de lancement de crawl avec tous les paramètres de land crawl

- Composant PipelineStatus réutilisable

- Onglet Pipelines avec grille de 7 panneaux

Séquence 13 — Lanceur readable — ReadableLauncher  [2h]

Objectif : Créer l'interface d'extraction de contenu lisible, équivalent de land readable.

Commandes CLI couvertes : land readable --limit --depth --merge --llm

Tâches :

- Créer src/components/Pipeline/ReadableLauncher.js

  - Formulaire avec les paramètres :

  - — limit : champ numérique (optionnel)

  - — depth : sélecteur (optionnel)

  - — merge : sélecteur avec 3 options (cartes radio stylisées) :

  - • smart_merge (défaut) : « Fusion intelligente — titres les plus longs, contenu Mercury prioritaire »

  - • mercury_priority : « Mercury prioritaire — écrase les données existantes »

  - • preserve_existing : « Préserver l'existant — ne remplit que les champs vides »

  - — llm : checkbox « Activer la validation OpenRouter »

  - Bouton « Extraire le contenu » + suivi via PipelineStatus

- Ajouter une info-bulle expliquant chaque stratégie de merge (tooltip Bootstrap)

- Intégrer dans le panneau Readable de l'onglet Pipelines

- Tester avec les trois stratégies de merge

Livrables :

- Interface readable avec les 3 stratégies de merge

- Intégration dans l'onglet Pipelines

Séquence 14 — Lanceurs SEO Rank et Media Analysis  [2h]

Objectif : Créer les interfaces pour land seorank et land medianalyse.

Commandes CLI couvertes : land seorank --limit --depth --force --minrel | land medianalyse --depth --minrel

Tâches :

- Créer src/components/Pipeline/SeoRankLauncher.js

  - Paramètres : limit (numérique), depth (sélecteur), min_relevance (slider 0–10), force_refresh (checkbox)

  - Bouton de lancement + PipelineStatus

  - Info contextuelle sur les métriques SEO Rank (sr_rank, sr_traffic, sr_kwords, etc.)

- Créer src/components/Pipeline/MediaAnalysisLauncher.js

  - Paramètres : depth (sélecteur), minrel (slider 0.0–10.0)

  - Bouton de lancement + PipelineStatus

  - Info contextuelle : « Analyse les dimensions, couleurs dominantes, EXIF, hash perceptuel »

- Intégrer les deux lanceurs dans les panneaux correspondants de l'onglet Pipelines

- Tester le lancement et le suivi de chaque tâche

Livrables :

- Interface SEO Rank avec tous les paramètres de land seorank

- Interface Media Analysis avec les paramètres de land medianalyse

Séquence 15 — Lanceurs Consolidation, Heuristiques, LLM, Domain Crawl  [2h]

Objectif : Compléter les 4 derniers lanceurs de pipeline.

Commandes CLI couvertes : land consolidate | heuristic update | land llm validate | domain crawl

Tâches :

- Créer ConsolidationLauncher.js

  - Paramètres : limit (optionnel), depth (optionnel)

  - Texte explicatif : « Recalcule la relevance, reconstruit les liens et médias »

- Créer HeuristicLauncher.js

  - Pas de paramètre — bouton simple

  - Texte : « Met à jour les heuristiques de domaine »

- Créer LlmValidationLauncher.js

  - Paramètres : limit, depth, minrel

  - Texte : « Utilise OpenRouter pour valider la pertinence »

- Créer DomainCrawlLauncher.js

  - Paramètres : limit (numérique), http (sélecteur : tous, 404, 503)

  - Ce pipeline est global (non lié à un land unique)

  - Bouton de lancement accessible depuis le menu admin ou depuis l'onglet Pipelines

- Intégrer tous les lanceurs dans l'onglet Pipelines

- Vérifier que les 7 panneaux sont complets et fonctionnels

Livrables :

- Les 7 pipelines de collecte sont accessibles depuis l'interface

- Chaque pipeline couvre tous les paramètres de la commande CLI correspondante

Séquence 16 — Page de suivi des tâches — JobList et JobDetail  [2h]

Objectif : Créer la page dédiée au suivi de l'ensemble des tâches asynchrones.

Tâches :

- Créer src/components/Job/JobList.js (page /jobs)

  - Tableau paginé avec colonnes : Type, Land, Statut, Date, Durée, Actions

  - Filtres par statut (PENDING, RUNNING, COMPLETED, FAILED), par land, par type de pipeline

  - Tri par date (décroissant par défaut)

  - Bouton « Annuler » pour les tâches RUNNING

  - Clic sur une ligne → affichage du détail

- Créer src/components/Job/JobDetail.js (modale ou panneau)

  - Paramètres d'entrée de la tâche (payload JSON formaté)

  - Résultats (si COMPLETED) : statistiques retournées par la tâche

  - Message d'erreur détaillé (si FAILED)

  - Timeline : créé → démarré → terminé (avec horodatages)

- Intégrer le badge de notification dans le Header (nombre de tâches actives, clic → /jobs)

- Connecter à la route /jobs

Livrables :

- Page de suivi des tâches complète avec filtrage et pagination

- Détail de chaque tâche avec paramètres et résultats

- Badge de notification dans le header

Séquence 17 — WebSocket temps réel pour le suivi des tâches (optionnel)  [2h]

Objectif : Remplacer le polling HTTP par une connexion WebSocket pour le suivi en temps réel des tâches. Si l'endpoint WS n'est pas disponible, consolider le polling.

Tâches :

- Vérifier la disponibilité de l'endpoint WebSocket /api/v1/ws/ côté API

  - Si disponible : implémenter la connexion WS

  - Si non disponible : optimiser le polling (intervalle dynamique : 2s pour RUNNING, 10s pour PENDING)

- Créer src/api/websocketClient.js (si WS disponible)

  - Connexion WebSocket avec reconnexion automatique (exponential backoff)

  - Authentification JWT dans le premier message

  - Événements gérés : job_update, job_completed, job_failed

- Adapter JobContext pour mode WS (prioritaire) avec fallback polling

- Ajouter des notifications push navigateur (si permission accordée)

- Tester la robustesse : déconnexion/reconnexion, perte réseau, timeout

Livrables :

- Suivi temps réel des tâches (WS ou polling optimisé)

- Notifications navigateur pour les événements importants

# PHASE 4 — Exploration des données

Cette phase reconstruit l'explorateur d'expressions (cœur de l'application legacy MyWebClient), la vue des domaines, la gestion des médias et des tags, en les connectant à l'API FastAPI.

Séquence 18 — Module expressionApi.js et explorateur d'expressions (structure)  [2h]

Objectif : Reconstruire la couche API des expressions et la structure de l'explorateur.

Tâches :

- Compléter src/api/expressionApi.js

  - getExpressions(landId, {page, perPage, minrel, maxrel, depth, sort, search, http_status}) → endpoint expressions

  - getExpression(id) → GET /api/v1/expressions/{id}

  - updateExpression(id, data) → PUT /api/v1/expressions/{id}

  - deleteExpression(id) → DELETE /api/v1/expressions/{id}

  - getReadable(id) → GET /api/v1/expressions/{id}/readable

  - saveReadable(id, content) → PUT /api/v1/expressions/{id}/readable

- Créer src/components/Expression/ExpressionExplorer.js (refactorisation du composant legacy)

  - Tableau paginé des expressions avec colonnes : titre, URL (tronquée), domaine, relevance, depth, HTTP, langue

  - Filtres (bandeau supérieur) : relevance (slider min/max), depth (sélecteur), statut HTTP, langue, recherche texte

  - Tri sur chaque colonne (clic sur l'en-tête)

  - Sélection multiple (checkboxes) pour actions groupées (supprimer, approuver)

  - Pagination côté serveur avec indicateur total

- Connecter à l'onglet « Expressions » de LandDetail

- Implémenter le hook src/hooks/usePagination.js (générique, réutilisable)

Livrables :

- Module expressionApi.js complet

- Tableau d'expressions paginé avec filtres et tri

- Hook de pagination réutilisable

Séquence 19 — Éditeur d'expression — ExpressionEditor  [2h]

Objectif : Créer la vue de détail et d'édition d'une expression individuelle, répliquant le composant Expression.js legacy.

Tâches :

- Créer src/components/Expression/ExpressionEditor.js

  - Panel en deux colonnes : métadonnées (gauche) et contenu (droite)

  - Métadonnées affichées : URL (lien cliquable), domaine, titre (éditable), description (éditable), langue, relevance, depth, statut HTTP, date de publication, date de crawl

  - Contenu : affichage du champ readable en markdown (rendu avec marked), mode édition avec textarea

  - Boutons d'action : Sauvegarder, Supprimer, Précédent/Suivant (navigation entre expressions)

  - Section médias : galerie des images/vidéos associées, bouton de suppression par média

- Implémenter la navigation clavier (flèches gauche/droite) entre expressions — comme dans le legacy

- Connecter la sauvegarde du readable à saveReadable()

- Implémenter le tagging inline (sélection de texte → attribuer un tag) — lien avec TagExplorer

Livrables :

- Éditeur d'expression complet avec édition markdown, navigation, médias

Séquence 20 — Vue des domaines — DomainViewer  [2h]

Objectif : Créer l'interface de visualisation des domaines d'un land.

Commandes CLI couvertes : domain crawl

Tâches :

- Compléter src/api/domainApi.js

  - getDomains(landId, {page, perPage, sort}) → endpoint domaines

  - getDomain(id) → détail d'un domaine

- Créer src/components/Domain/DomainList.js

  - Tableau : nom, titre, nombre d'expressions, relevance moyenne, statut HTTP, date du premier/dernier crawl

  - Filtres et tri

  - Clic sur un domaine → panneau de détail (DomainDetail)

- Créer src/components/Domain/DomainDetail.js

  - Métadonnées du domaine (titre, description, statut)

  - Liste des expressions du domaine

  - Métriques SEO si disponibles

- Intégrer dans un onglet ou sous-vue accessible depuis LandDetail

Livrables :

- Vue domaines avec liste, détail et métriques

Séquence 21 — Galerie médias — MediaViewer  [2h]

Objectif : Créer l'interface de visualisation et gestion des médias d'un land.

Tâches :

- Compléter src/api/mediaApi.js

  - getMedias(landId, {page, perPage, type, minWidth}) → endpoint médias

  - deleteMedia(id) → DELETE

- Créer src/components/Media/MediaGallery.js

  - Vue grille de vignettes (images, icônes pour vidéo/audio)

  - Filtres : type (image/video/audio), taille minimale, expression source

  - Clic sur un média → panneau de détail : dimensions, poids, format, couleurs dominantes, hash perceptuel, données EXIF

- Intégrer dans un onglet ou sous-vue de LandDetail

- Bouton de suppression de média avec confirmation

Livrables :

- Galerie médias avec filtres, détail technique et suppression

Séquence 22 — Gestion des tags — TagExplorer (migration du legacy)  [2h]

Objectif : Migrer le composant TagExplorer legacy vers l'API FastAPI.

Tâches :

- Compléter src/api/tagApi.js

  - getTags(landId) → GET /api/v1/tags

  - createTag(data) → POST /api/v1/tags

  - updateTag(id, data) → PUT

  - deleteTag(id) → DELETE

  - tagContent(expressionId, tagId, content) → POST /api/v1/tags/content

  - getTaggedContent(expressionId) → GET /api/v1/tags/content

- Adapter src/components/Tag/TagExplorer.js (composant legacy existant)

  - Remplacer les appels Express par tagApi.*

  - Conserver l'arbre hiérarchique des tags (react-sortable-tree)

  - Conserver le drag-and-drop pour la réorganisation

  - Conserver l'affichage du contenu taggé (TaggedContent)

- Connecter le tagging inline de ExpressionEditor au TagExplorer

- Intégrer dans un onglet « Tags » de LandDetail

Livrables :

- TagExplorer migré et fonctionnel via l'API

- Arbre hiérarchique et tagging inline préservés

Séquence 23 — Gestion des paragraphes et vue avancée des pseudolinks  [2h]

Objectif : Exploiter les endpoints paragraphes et afficher les liens sémantiques entre expressions.

Tâches :

- Compléter src/api/paragraphApi.js

  - getParagraphs(expressionId) → GET /api/v1/paragraphs

  - getParagraph(id) → GET /api/v1/paragraphs/{id}

- Créer src/components/Expression/ParagraphViewer.js

  - Liste des paragraphes d'une expression avec leur embedding status

  - Affichage des similarités entre paragraphes (pseudolinks)

  - Visualisation : matrice de similarité ou réseau (mini-graphe d3.js)

- Ajouter une section « Liens sémantiques » dans ExpressionEditor

- Afficher les expressions liées (par similarité paragraphe) avec score

Livrables :

- Visualisation des paragraphes et des pseudolinks

- Réseau sémantique inter-expressions

# PHASE 5 — Exports

Cette phase implémente le panneau d'export couvrant les 13 formats de données et les 2 formats d'export de tags, avec téléchargement asynchrone des fichiers générés par Celery.

Séquence 24 — Panneau d'export — ExportPanel (structure et formats CSV)  [2h]

Objectif : Créer le panneau d'export avec sélection des formats et les exports CSV.

Commandes CLI couvertes : land export --type=pagecsv/fullpagecsv/nodecsv/mediacsv/pseudolinks/pseudolinkspage/pseudolinksdomain

Tâches :

- Compléter src/api/exportApi.js

  - exportDirect(landId, type, minrel) → POST /api/v1/export/direct

  - exportNodeLinkCsv(landId, minrel) → POST /api/v1/export/nodelinkcsv

  - exportV2(landId, type, minrel) → POST /api/v2/export/

  - downloadExport(jobId) → téléchargement du fichier résultat

- Créer src/components/Export/ExportPanel.js (onglet « Export » de LandDetail)

  - Interface organisée en catégories :

  - — Pages : pagecsv, fullpagecsv, nodelinkcsv

  - — Réseau : nodecsv, pagegexf, nodegexf

  - — Médias : mediacsv

  - — Corpus : corpus

  - — Sémantique : pseudolinks, pseudolinkspage, pseudolinksdomain

  - — Tags : tagmatrix, tagcontent

  - Chaque format est un bouton-carte avec icône, nom et description

  - Filtre global : slider relevance minimale (minrel)

- Implémenter l'export pour les 7 formats CSV : pagecsv, fullpagecsv, nodecsv, mediacsv, pseudolinks, pseudolinkspage, pseudolinksdomain

- Pour chaque export : appel API → affichage de PipelineStatus → bouton de téléchargement au terme

Livrables :

- Panneau d'export structuré avec 13 formats

- 7 exports CSV fonctionnels

Séquence 25 — Exports GEXF, Corpus et NodeLinkCSV  [2h]

Objectif : Compléter les exports réseau (GEXF), texte (corpus) et le bundle nodelinkcsv.

Commandes CLI couvertes : land export --type=pagegexf/nodegexf/corpus/nodelinkcsv

Tâches :

- Implémenter l'export pagegexf et nodegexf avec téléchargement du fichier .gexf

- Implémenter l'export corpus avec téléchargement du fichier ZIP

- Implémenter l'export nodelinkcsv

  - L'API retourne un ZIP contenant 4 fichiers CSV : pagesnodes, pageslinks, domainnodes, domainlinks

  - Téléchargement du ZIP complet

  - Affichage d'un aperçu (nombre de nœuds et liens dans chaque fichier)

- Ajouter un historique des exports récents (depuis les jobs de type export)

- Implémenter l'export en batch : bouton « Tout exporter » qui lance les 13 exports en séquence

Livrables :

- Tous les 11 formats d'export de land fonctionnels

- Historique des exports et export batch

Séquence 26 — Exports de tags — TagExportPanel  [2h]

Objectif : Implémenter les deux formats d'export de tags.

Commandes CLI couvertes : tag export --type=matrix | tag export --type=content

Tâches :

- Créer src/components/Export/TagExportPanel.js

  - Section dédiée dans le panneau d'export ou dans l'onglet Tags

  - Deux boutons d'export :

  - — Matrice de co-occurrence (tagmatrix) : matrice tags × tags avec comptages

  - — Contenu des tags (tagcontent) : chaque tag avec ses contenus taggés

  - Filtre : relevance minimale (minrel)

- Implémenter l'appel API pour tagmatrix → POST /api/v1/export/direct {type: tagmatrix}

- Implémenter l'appel API pour tagcontent → POST /api/v1/export/direct {type: tagcontent}

- Ajouter un aperçu de la matrice de co-occurrence (tableau HTML interactif avec tri)

Livrables :

- 2 formats d'export de tags fonctionnels

- Aperçu de la matrice de co-occurrence

Séquence 27 — Téléchargements et gestion des fichiers exportés  [2h]

Objectif : Consolider le système de téléchargement et l'historique des exports.

Tâches :

- Créer src/components/Export/ExportHistory.js

  - Tableau des exports passés (depuis les jobs de type export)

  - Colonnes : format, land, date, taille du fichier, statut, action (re-télécharger)

  - Filtre par land et par format

- Implémenter le téléchargement de fichiers volumineux (streaming, indicateur de progression)

- Gérer les erreurs de téléchargement (timeout, fichier expiré, retry)

- Ajouter un bouton « Ouvrir dans Gephi » pour les fichiers GEXF (lien vers l'application externe)

- Documenter chaque format d'export dans des tooltips contextuels

Livrables :

- Système de téléchargement robuste avec historique

- Documentation contextuelle des formats

# PHASE 6 — Administration

Cette phase connecte les écrans d'administration existants (tableau de bord, utilisateurs, projets) à l'API FastAPI et ajoute les fonctionnalités de gestion fine : blocage/déblocage, changement de rôle, statistiques globales, audit.

Séquence 28 — Connexion du tableau de bord admin et liste des utilisateurs  [2h]

Objectif : Brancher les écrans admin existants sur l'API FastAPI.

Tâches :

- Compléter src/api/adminApi.js

  - getUsers({page, perPage, search, role, status}) → GET /api/v2/users/

  - getUser(id) → GET /api/v2/users/{id}

  - createUser(data) → POST /api/v2/users/

  - updateUser(id, data) → PUT /api/v2/users/{id}

  - deleteUser(id) → DELETE /api/v2/users/{id}

  - blockUser(id, blocked, until) → POST /api/v2/users/{id}/block

  - setUserRole(id, isAdmin) → POST /api/v2/users/{id}/set-role

  - getAdminStats() → GET /api/v2/admin/stats

  - getAdminLands({page, perPage}) → GET /api/v2/admin/lands/

- Adapter le tableau de bord admin existant (visible dans les captures)

  - Les cartes KPI « Utilisateurs » et « Projets » existent déjà — les connecter à adminApi.getAdminStats()

  - Ajouter des KPI supplémentaires : nombre total d'expressions, nombre de tâches en cours, espace disque utilisé

- Adapter la liste des utilisateurs dans la section admin

  - Connecter à adminApi.getUsers() avec pagination

  - Colonnes : email, nom complet, organisation, rôle (admin/client), statut (actif/bloqué), dernière connexion

  - Recherche par nom ou email

Livrables :

- Tableau de bord admin connecté à l'API avec KPI en temps réel

- Liste des utilisateurs paginée et filtrable

Séquence 29 — Actions admin : blocage, rôles, édition des utilisateurs  [2h]

Objectif : Implémenter les actions de gestion fine des utilisateurs.

Tâches :

- Ajouter les actions dans la liste des utilisateurs

  - Toggle actif/bloqué : switch inline → adminApi.blockUser(id, !current_state)

  - Sélecteur de rôle : dropdown « Client » / « Admin » → adminApi.setUserRole(id, isAdmin)

  - Bouton édition → panneau latéral de modification

  - Bouton suppression → modale de confirmation double (taper le nom pour confirmer)

- Créer le panneau d'édition d'un utilisateur (UserEditor)

  - Champs : email, prénom, nom, organisation, titre, mot de passe (optionnel)

  - Toggle admin/client

  - Toggle actif/bloqué avec champ « Bloqué jusqu'au » (datepicker)

  - Bouton « Enregistrer » → adminApi.updateUser()

- Créer le formulaire de création d'un utilisateur par l'admin (UserCreator)

- Implémenter la recherche avancée (par rôle, par statut, par organisation)

Livrables :

- Blocage/déblocage d'utilisateurs fonctionnel

- Changement de rôle (admin↔client) fonctionnel

- Édition et création d'utilisateurs par l'admin

Séquence 30 — Gestion admin des projets et statistiques globales  [2h]

Objectif : Implémenter la vue admin des projets (tous les lands de tous les utilisateurs) et les statistiques détaillées.

Tâches :

- Adapter la section « Projets » du panneau admin

  - Tableau : nom du land, propriétaire, nombre d'expressions, statut de crawl, date de création, actions

  - Filtres : par propriétaire, par statut de crawl, par date

  - Actions admin : voir le détail, supprimer, transférer la propriété à un autre utilisateur

- Enrichir le tableau de bord avec des graphiques

  - Graphique temporel : nombre de crawls par jour/semaine (Chart.js ou Recharts)

  - Répartition des lands par utilisateur (diagramme circulaire)

  - Top 10 des domaines les plus crawlés

  - Utilisation des ressources : tâches Celery en cours, file d'attente Redis

- Créer un endpoint GET /api/v2/admin/stats côté API si absent (agrégations globales)

Livrables :

- Vue admin des projets de tous les utilisateurs

- Statistiques graphiques sur le tableau de bord

Séquence 31 — Logs d'audit et paramètres système  [2h]

Objectif : Implémenter les journaux d'audit et les paramètres de l'application.

Tâches :

- Créer une section « Logs d'accès » dans le panneau admin

  - Tableau : utilisateur, action (login, crawl, export, etc.), date, IP, détails

  - Filtres par utilisateur, par type d'action, par période

- Créer une section « Paramètres » dans le panneau admin

  - Clés API configurables : SERPAPI_API_KEY, SEORANK_API_KEY, OPENROUTER_API_KEY

  - Paramètres de crawl par défaut : timeout, user-agent, profondeur maximale

  - Limites utilisateurs : nombre maximum de lands par utilisateur, quota de crawl

- Implémenter la vérification de la connectivité des services (PostgreSQL, Redis, Celery workers) — health check

- Afficher la version de l'API et du client dans le footer

Livrables :

- Logs d'audit consultables

- Paramètres système configurables par l'admin

- Health check des services

# PHASE 7 — Tests, intégration et déploiement

Cette dernière phase consolide l'ensemble du développement avec des tests d'intégration, l'optimisation des performances, la configuration Docker et la documentation.

Séquence 32 — Tests d'intégration frontend  [2h]

Objectif : Écrire les tests d'intégration pour les flux critiques.

Tâches :

- Configurer Vitest (ou Jest) avec React Testing Library

- Tests des flux d'authentification

  - Login → redirection vers Mes projets

  - Refresh token automatique

  - Déconnexion → redirection vers Login

  - Accès refusé pour les routes admin

- Tests des flux de gestion des lands

  - Création d'un land → apparition dans la liste

  - Ajout de termes et d'URLs

  - Suppression avec confirmation

- Tests du lancement de pipelines et du suivi des jobs

- Tests des exports (déclenchement et téléchargement)

- Tests des actions admin (blocage, changement de rôle)

Livrables :

- Suite de tests couvrant les 6 flux critiques

- CI-ready : exécution en headless

Séquence 33 — Tests E2E avec Playwright  [2h]

Objectif : Écrire les tests end-to-end simulant un parcours utilisateur complet.

Tâches :

- Installer et configurer Playwright

- Scénario 1 : parcours utilisateur complet

  - Inscription → Connexion → Créer un land → Ajouter des termes → Ajouter des URLs → Lancer un crawl → Suivre la tâche → Exporter en CSV → Déconnexion

- Scénario 2 : parcours administrateur

  - Connexion admin → Tableau de bord → Lister les utilisateurs → Bloquer un utilisateur → Débloquer → Changer le rôle → Voir les projets → Déconnexion

- Scénario 3 : gestion des erreurs (serveur indisponible, token expiré, 404, 500)

- Configurer les tests E2E dans le CI/CD (GitHub Actions)

Livrables :

- 3 scénarios E2E automatisés

- Intégration CI/CD

Séquence 34 — Configuration Docker et optimisation  [2h]

Objectif : Préparer le déploiement containerisé du client et optimiser les performances.

Tâches :

- Adapter le Dockerfile du client

  - Multi-stage build : étape de build Vite + étape de serving Nginx

  - Configuration Nginx : proxy_pass vers l'API FastAPI sur /api/

  - Variables d'environnement injectées au build (VITE_API_URL)

- Adapter docker-compose.yml

  - Service mywebclient : build depuis le Dockerfile, dépend de mywebintelligenceapi

  - Réseau interne pour la communication client ↔ API

  - Variables d'environnement pour la configuration

- Optimisations de performance

  - Code splitting par route (React.lazy + Suspense)

  - Compression gzip/brotli dans Nginx

  - Cache des assets statiques (headers Cache-Control)

  - Lazy loading des composants lourds (graphiques, éditeur markdown)

- Tester le build Docker complet : docker compose up --build

Livrables :

- Dockerfile multi-stage optimisé

- docker-compose.yml intégrant client + API + services

- Optimisations de performance appliquées

Séquence 35 — Documentation et livraison  [2h]

Objectif : Rédiger la documentation utilisateur, développeur et de déploiement.

Tâches :

- Documentation utilisateur (README.md)

  - Guide d'installation (Docker et sources)

  - Guide de premier démarrage (inscription, création d'un land, premier crawl)

  - Référence des fonctionnalités par écran

- Documentation développeur (CONTRIBUTING.md)

  - Architecture du code (structure des dossiers, conventions)

  - Guide de contribution (branches, PR, tests)

  - Référence des modules API (endpoints couverts par chaque module)

- Mise à jour du fichier AGENTS.md avec les nouvelles fonctionnalités

- Vérification finale : toutes les commandes CLI ont leur équivalent UI

- Merge de la branche feature/api-migration dans main

Livrables :

- Documentation utilisateur et développeur complète

- Couverture fonctionnelle 100% des commandes CLI

- Livraison sur la branche main

# 4. Récapitulatif et calendrier

## 4.1 Synthèse des séquences

| # | Séquence | Phase | Durée | Commandes CLI couvertes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Migration tooling | Phase 1 | 2h | — |
| S2 | Axios + JWT | Phase 1 | 2h | — |
| S3 | AuthContext + Login | Phase 1 | 2h | — |
| S4 | Layout + navigation | Phase 1 | 2h | — |
| S5 | API users (backend) | Phase 1 | 2h | — |
| S6 | landApi + LandContext | Phase 2 | 2h | land list, land create, land delete |
| S7 | Mes projets + création | Phase 2 | 2h | land create, land list, land delete |
| S8 | LandDetail + settings | Phase 2 | 2h | land list --name, land delete --maxrel |
| S9 | TermManager | Phase 2 | 2h | land addterm |
| S10 | UrlManager + SerpAPI | Phase 2 | 2h | land addurl, land urlist |
| S11 | JobContext + polling | Phase 3 | 2h | — |
| S12 | CrawlLauncher | Phase 3 | 2h | land crawl |
| S13 | ReadableLauncher | Phase 3 | 2h | land readable |
| S14 | SEO Rank + Media | Phase 3 | 2h | land seorank, land medianalyse |
| S15 | Consolidation + LLM + Heuristic + Domain | Phase 3 | 2h | land consolidate, heuristic update, land llm validate, domain crawl |
| S16 | JobList + JobDetail | Phase 3 | 2h | — |
| S17 | WebSocket temps réel | Phase 3 | 2h | — |
| S18 | ExpressionExplorer | Phase 4 | 2h | — |
| S19 | ExpressionEditor | Phase 4 | 2h | — |
| S20 | DomainViewer | Phase 4 | 2h | — |
| S21 | MediaGallery | Phase 4 | 2h | — |
| S22 | TagExplorer (migration) | Phase 4 | 2h | — |
| S23 | Paragraphes + pseudolinks | Phase 4 | 2h | — |
| S24 | ExportPanel (CSV) | Phase 5 | 2h | land export (7 formats CSV) |
| S25 | Export GEXF + Corpus + NodeLink | Phase 5 | 2h | land export (4 formats restants) |
| S26 | TagExportPanel | Phase 5 | 2h | tag export (matrix, content) |
| S27 | Historique exports | Phase 5 | 2h | — |
| S28 | Admin dashboard + users list | Phase 6 | 2h | — |
| S29 | Admin actions (block, roles) | Phase 6 | 2h | — |
| S30 | Admin projets + stats | Phase 6 | 2h | — |
| S31 | Audit logs + paramètres | Phase 6 | 2h | — |
| S32 | Tests intégration | Phase 7 | 2h | — |
| S33 | Tests E2E Playwright | Phase 7 | 2h | — |
| S34 | Docker + optimisation | Phase 7 | 2h | — |
| S35 | Documentation + livraison | Phase 7 | 2h | — |

## 4.2 Couverture fonctionnelle

Le tableau ci-dessous récapitule la couverture de l'ensemble des commandes CLI par l'interface graphique à l'issue des 35 séquences de développement.

| Commande CLI | Couverte | Séquence |
| --- | --- | --- |
| land create --name --desc --lang | Oui | S7 |
| land list | Oui | S6–S7 |
| land list --name | Oui | S8 |
| land delete --name | Oui | S7 |
| land delete --maxrel | Oui | S8 |
| land addterm --terms | Oui | S9 |
| land addurl --urls | Oui | S10 |
| land addurl --path | Oui | S10 |
| land urlist (SerpAPI) | Oui | S10 |
| land crawl --limit --depth --http | Oui | S12 |
| land readable --merge --llm --limit --depth | Oui | S13 |
| land seorank --limit --depth --force --minrel | Oui | S14 |
| land medianalyse --depth --minrel | Oui | S14 |
| domain crawl --limit --http | Oui | S15 |
| land consolidate --limit --depth | Oui | S15 |
| heuristic update | Oui | S15 |
| land llm validate | Oui | S15 |
| land export --type=pagecsv | Oui | S24 |
| land export --type=fullpagecsv | Oui | S24 |
| land export --type=nodecsv | Oui | S24 |
| land export --type=mediacsv | Oui | S24 |
| land export --type=pagegexf | Oui | S25 |
| land export --type=nodegexf | Oui | S25 |
| land export --type=corpus | Oui | S25 |
| land export --type=pseudolinks | Oui | S24 |
| land export --type=pseudolinkspage | Oui | S24 |
| land export --type=pseudolinksdomain | Oui | S24 |
| land export --type=nodelinkcsv | Oui | S25 |
| tag export --type=matrix | Oui | S26 |
| tag export --type=content | Oui | S26 |
| Gestion utilisateurs (admin) | Oui | S28–S29 |
| Blocage/déblocage utilisateur | Oui | S29 |
| Changement rôle admin/client | Oui | S29 |

Couverture totale : 30/30 commandes CLI (100%) + administration utilisateurs et suivi des tâches.

## 4.3 Estimation calendaire

En considérant un rythme de 2 séquences par jour (4 heures de développement effectif), le plan se déploie sur environ 18 jours ouvrés, soit 3,5 semaines. Avec les imprévus techniques (bugs, ajustements API, retours utilisateurs), une estimation réaliste serait de 4 à 5 semaines.

| Semaine | Phase | Séquences | Livrable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Semaine 1 | Phase 1 + début Phase 2 | S1–S8 | Auth JWT + Layout + CRUD Lands |
| Semaine 2 | Fin Phase 2 + début Phase 3 | S9–S15 | Termes + URLs + 7 Pipelines |
| Semaine 3 | Fin Phase 3 + début Phase 4 | S16–S22 | Suivi jobs + Expressions + Tags |
| Semaine 4 | Fin Phase 4 + Phase 5 | S23–S27 | Paragraphes + 13 Exports |
| Semaine 5 | Phase 6 + Phase 7 | S28–S35 | Admin + Tests + Docker + Documentation |